中感集团新工厂

车间地面通道刷漆项目招标文件

项目编号： [ZG-20250122601]

招标项目： 车间地面通道刷漆项目招标

招标单位： 特码斯派克工业技术(安徽)有限公司

单位地址： 淮南市高新技术产业开发区应急装备产业园

日 期： 2025年12月26

制作安装要求联系人：潘先生:15821793591  王女士:18255435581

商务联系人：姜先生：15855408336

致：各潜在投标单位

本制造业新工厂车间地面通道刷漆项目已由【中感集团董事会】批准建设，项目业主为【特码斯派克工业技术（安徽）有限公司】，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%。招标人已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，欢迎符合资格条件的潜在投标人参与投标。

一、项目概况

本项目为新工厂车间地面通道专项刷漆工程，涉及新工厂【1#车间、2#车间】等共【2】个生产车间的通道区域，通道总面积约【2400】平方米（具体面积以现场实际测量及施工图纸为准，见附件1）。新工厂车间地面已完成混凝土浇筑找平，目前为毛坯水泥地面，需通过专业刷漆施工实现地面耐磨、防滑、耐油污、易清洁功能，同时划分清晰的通道标识，保障后续生产物流顺畅及人员通行安全。本项目施工需配合新工厂整体竣工投产进度，确保施工质量与工厂生产环境适配。

- 招标范围​

包括但不限于：地面基层处理（混凝土基层打磨、浮浆清理、缝隙填补、局部找平）、底漆涂刷、中涂（环氧砂浆）刮涂、面涂涂刷、通道标识线（分界线、警示线、导向箭头等）绘制、施工垃圾清运、施工现场成品保护及清洁等全部工作内容。具体施工范围、技术要求详见本招标书第七章《技术标准与要求》及施工图纸。​

- 工期要求

总工期为【20】日历天，计划开工日期为【2026年1月5日】（具体开工日期以招标人书面通知为准），竣工日期为【2026年1月25日】，需确保在新工厂试生产前完成全部施工及验收工作。投标人需合理规划施工流程，制定详细的进度计划，如需交叉施工需提前与招标人协商并服从统一调度。

- 质量标准

本项目质量需达到国家现行《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）、《环氧树脂地面工程技术规程》（CECS 191:2005）等相关标准的合格等级，同时符合制造业工厂生产环境专项要求，通过招标人组织的竣工验收并满足后续生产使用需求。具体质量要求如下：

·地面整体平整光滑，无气泡、针孔、流挂、起砂、开裂等缺陷，色泽均匀一致；

·地面耐磨性能优异，抗压强度≥25MPa，抗折强度≥3.5MPa，附着力≥1级；

·具备良好的耐油污、耐轻度化学腐蚀（适应制造业常用切削液、润滑油等）性能，易清洁；

·防滑性能达标，干态摩擦系数≥0.6，

·通道标识线清晰规范、色泽鲜明，线条平直无毛刺，附着力强，不易褪色脱落。

- 投标人资格要求

（一）基本资格条件

具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照（经营范围包含建筑装修装饰工程、地面工程施工或环氧地坪施工等相关内容）；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年度（XXXX年度）财务报表（成立不足一年的提供银行资信证明）；

具有履行合同所必需的专业技术人员、施工设备及技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近三个月（XXXX年XX月-XXXX年XX月）缴纳税收和社保的有效凭证；

参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

具有有效的安全生产许可证；

拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，持有有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建项目（提供无在建项目承诺书）；

近三年内至少具有2项制造业工厂地面刷漆或环氧地坪施工类似项目业绩（需提供合同复印件，包含项目名称、施工范围、合同金额、签订时间、甲乙双方盖章等关键信息，原件备查）。

（三）其他要求

本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。投标人需承诺施工人员具备相应的上岗资格证书，熟悉制造业工厂施工安全规范。

- 其他

6.1 安全文明施工：投标人在施工过程中应严格遵守国家及地方关于安全生产、文明施工的相关规定，落实安全防护措施，设置明显的安全警示标识，承担因自身原因造成的安全事故责任及费用。施工期间需遵守新工厂厂区安全管理规定，严禁擅自进入非施工区域。

6.2 成品保护：投标人需对施工现场及周边已完成的工程成品（如墙面、门窗、设备基础等）采取有效的保护措施，如因施工造成成品损坏，由投标人负责修复并承担相应费用。

6.3 违约责任：若投标人存在串通投标、弄虚作假、中标后拒签合同、不履行合同义务等违约行为，招标人有权取消其中标资格，并将其列入不良供应商名单，限制其参与后续项目投标。

- 技术标准与要求

- 1、总体要求

- 本项目施工应严格遵守国家现行相关技术标准、规范及设计要求，确保工程质量符合本招标书规定的合格等级。所有施工材料必须是全新的、合格的产品，具有产品合格证、检验报告、环保认证等相关证明文件，主要材料（如环氧树脂底漆、中涂、面涂）需经招标人抽样检验合格后方可使用。施工过程中应做好扬尘控制，避免对厂区环境造成污染。

- 2、地面基层处理要求

- 2.1 地面清理：彻底清除地面上的灰尘、杂物、浮浆、油污等，确保地面干净、干燥。

- 2.2 地面打磨：采用专业地面打磨设备对地面进行全面打磨，去除地面浮浆层及凸起部位，使地面粗糙度达到涂层附着力要求，打磨后及时清理粉尘，确保地面无积尘。

- 2.3 缝隙填补：对地面存在的伸缩缝、施工缝及裂缝，需先将缝隙清理干净、干燥后，采用环氧地坪材料填充，针对伸缩缝填补应比周边地面稍微下凹一点。

- 2.4 基层验收：基层处理完成后，需满足以下要求：地面平整、坚实，无起砂、空鼓、裂缝等缺陷，含水率≤8%，经招标人验收合格后方可进入下一道工序。

- 3、涂刷施工要求

- 3.1 底漆涂刷：选用环氧树脂底漆，按照产品说明书要求的配比搅拌均匀，采用滚涂方式均匀涂刷在基层表面，涂刷厚度为50-80μm，确保底漆完全覆盖地面，无漏涂、流挂现象。底漆涂刷后需养护8-12小时以上，直至完全固化。

- 3.2 中涂刮涂：选用环氧树脂砂浆中涂，按配比搅拌均匀后，采用刮涂方式施工，刮涂厚度为0.5-1.0mm，刮涂过程中需确保涂层均匀、平整，填补地面细小瑕疵。中涂固化时间不少于24小时。

- 3.3 面涂涂刷：选用环氧树脂面涂，颜色为灰色（具体色号以招标人确认的样板为准），按配比搅拌均匀后，采用滚涂方式施工，涂刷2遍，总厚度≥1.0mm，确保色泽均匀、表面光滑。面涂施工环境温度需在0℃以上，相对湿度≤75%，施工后需养护7天以上方可投入使用。

- 4、通道标识线绘制要求

- 4.1 标识线颜色：主通道分界线采用橙色，边缘警示线采用黄色，导向箭头采用黄色，具体颜色标准需符合《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）规定。

- 4.2 标识线规格：主通道分界线宽度为10cm，警示线宽度为15cm，导向箭头尺寸按施工图纸要求执行，线条平直、清晰，无毛刺、断点现象。

- 4.3 绘制要求：标识线需在面涂完全固化后绘制，采用专用环氧标线漆，先贴美纹纸定位后再进行涂刷，确保线条位置准确、牢固，不易脱落。绘制完成后需养护48小时以上。

- 5、材料技术参数要求

5.1 环氧树脂底漆：拉伸粘结强度≥2.0，表干时间≤4小时，实干时间≤24小时；

5.2 环氧树脂中涂：抗压强度≥45MPa，耐碱性Ca(OH)2 48H≥2.0，实干时间≤48小时；

5.3 环氧树脂面涂：抗压强度≥45MPa，铅笔硬度≥2，耐磨性≤0.050g；耐油性（120#溶剂油，72小时）不起泡，不剥落；耐酸性（10%H2SO4，72小时）不起泡，不剥落；耐碱性（20%NaOH，72小时）不起泡，不剥落；表干时间≤8小时，实干时间≤48小时；

- 投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注（用料品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面基层处理 | 清理、打磨、缝隙填补、局部找平 | 平方米 | 【2400】 | 【X】 | 【X】 |  |
| 2 | 底漆涂刷 | 环氧树脂底漆，滚涂1遍 | 平方米 | 【2400】 | 【X】 | 【X】 |  |
| 3 | 中涂刮涂 | 环氧树脂砂浆中涂，刮涂1遍，厚度0.5-1.0mm | 平方米 | 【2400】 | 【X】 | 【X】 |  |
| 4 | 面涂涂刷 | 环氧树脂面涂，灰色，滚涂2遍 | 平方米 | 【2400】 | 【X】 | 【X】 |  |
| 5 | 安全标识线绘制 | 环氧标线漆，白色/黄色，含定位、涂刷 | 米 | 【以上工程面积以包含】 | 【X】 | 【X】 |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  | 人民币【大写：XXX元整】 |  |
| 合计（小写）： |  |  |  |  |  | ￥XXX.00元 |  |

注：1. 本表中的工程量为暂估数量，最终结算以现场实际完成并验收合格的工程量为准。

2. 综合单价已包含人工、材料、设备、运输、管理、利润、税金等所有费用。

投标人（盖章）：【投标人全称】

法定代表人或授权代表（签字）：【】

日期：【XXXX年XX月XX日】

- 资格审查资料

· 营业执照副本复印件（加盖公章）；

· 相关资质证书副本、安全生产许可证副本复印件（加盖公章）；

· 拟派项目经理注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B证）及无在建项目承诺书（加盖公章）；

· 近三年内类似项目业绩证明材料（合同复印件，加盖公章）；

· 近一年度财务报表（或银行资信证明）复印件（加盖公章）；

· 近三个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（加盖公章）；

· 参加招标活动前三年内无重大违法记录的书面声明（加盖公章）；

· 施工人员上岗资格证书复印件（加盖公章）；

· 招标文件要求的其他资格证明材料。

- 技术方案

· 施工组织设计：包括施工总体部署、施工进度计划（需匹配新工厂投产进度）、施工人员配置、施工设备清单、各工序施工方法及流程等；

· 质量保证措施：包括质量控制目标、质量管理制度、各环节质量检验方法、材料检验计划等；

· 安全文明施工措施：包括安全管理目标、安全防护措施、文明施工要求、环境保护措施、厂区安全管理遵守方案等；

· 工期保证措施：包括进度控制方法、赶工措施、应对工期延误的应急预案、与新工厂其他施工单位的协调配合方案等；

· 售后服务承诺：包括工程质保期（不少于1年）、质保期内维修服务方案、故障响应时间（24小时内）、定期回访计划等。

顺祝商祺！

特码斯派克工业技术（安徽）有限公司

2025年12月26日